Приложение 1

к приказу отдела образования

№ 228 от 28.12.2020

План мероприятий («Дорожная карта»)

по реализации муниципальных механизмов управления качеством образования

в городском округе Судак Республики Крым

| № п/п | Мероприятие (содержание деятельности) | Срок исполнения | Результат исполнения (итоговый документ) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Механизмы управления качеством образовательных результатов |
| 1.1 Система оценки качества подготовки обучающихся |
| 1.1.1 | Утверждение Плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации муниципальных механизмов управления качеством образования в городском округе Судак Республики Крым» | Ежегодно, январь | Приказ отдела образования администрации города Судака | Шакурина Е.Н., заведующий сектором дошкольного, общего и среднего образования отдела образования администрации города Судака |
| 1.1.2 | Организация и техническое сопровождение проведения итогового сочинения (изложения) | Ежегодно, декабрь, февраль, май | Приказ отдела образования администрации города Судака | Шакурина Е.Н., заведующий сектором дошкольного, общего и среднего образования отдела образования администрации города Судака |
| 1.1.3 | Анализ результатов основного этапа итогового сочинения (изложения) в городском округе Судак Республики Крым | Ежегодно | Приказ отдела образования администрации города Судака | Шакурина Е.Н., заведующий сектором дошкольного, общего и среднего образования отдела образования администрации города Судака |
| 1.1.4 | Подготовка адресных рекомендаций по результатам анализа основного этапа итогового сочинения (изложения) в городском округе Судак Республики Крым | Ежегодно, январь | Адресные рекомендации | Рындык Л.А., методист Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак |
| 1.1.5 | Организация, техническое и технологическое сопровождение проведения ГИА-9 | Ежегодно, ноябрь-сентябрь | Приказ отдела образования администрации города Судака | Шакурина Е.Н., заведующий сектором дошкольного, общего и среднего образования отдела образования администрации города Судака |
| 1.1.6 | Организация, техническое и технологическое сопровождение проведения ГИА-11 | Ежегодно | Приказ отдела образования администрации города Судака | Шакурина Е.Н., заведующий сектором дошкольного, общего и среднего образования отдела образования администрации города Судака |
| 1.1.7 | Анализ результатов участников ГИА-9, в т.ч. из федерального перечня ОО с НОР | Ежегодно, август-сентябрь | Статистикоаналитический отчет об итогах проведения ГИА в городском округе Судак | Дерусова Т.А., Руководитель Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак Шакурина Е.Н., заведующий сектором дошкольного, общего и среднего образования отдела образования администрации города Судака |
| 1.1.8 | Анализ результатов участников ГИА-11, в т.ч. из федерального перечня ОО с НОР | Ежегодно, август-сентябрь | Статистикоаналитический отчет об итогах проведения ГИА в городском округе Судак | Дерусова Т.А., Руководитель Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак Шакурина Е.Н., заведующий сектором дошкольного, общего и среднего образования отдела образования администрации города Судака |
| 1.1.9 | Подготовка адресных рекомендаций по результатам анализа результатов участников ГИА-9, ГИА-11, в т.ч. из федерального перечня ОО с НОР и | Ежегодно, август-сентябрь | Адресные рекомендации | Дерусова Т.А., Руководитель Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак Жирова Е.А., Якимова Г.Г., Рындык Л.А.,Идрисова Ф.И.,Ибрагимов С.Д. методисты Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак |
| 1.1.10 | Анализ системы оценки качества подготовки обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по результатам ВПР, НИКО, PISA и других оценочных процедур | Ежегодно, март | Приказ отдела образования администрации города Судака | Дуженко В.П., заместитель начальника отдела образования администрации города Судака Дерусова Т.А., Руководитель Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак |
| 1.1.11 | Организационно - технологическое сопровождение проведения ВПР в образовательных организациях городского округа Судак Республики Крым | В соответствии с графиком проведения | Приказ отдела образования администрации города Судака | Шакурина Е.Н., заведующий сектором дошкольного, общего и среднего образования отдела образования администрации города Судака |
| 1.1.12 | Осуществление анализа результатов по проведению ВПР, в т.ч. из федерального перечня ОО с НОР и подготовка адресных рекомендаций по результатам анализа | Ежегодно, май-июнь | Статистико -аналитическая справка об итогах ВПР, Приказ отдела образования администрации города Судака, адресные рекомендации | Якимова Г.Г., Рындык Л.А., Ибрагимов С.Д., Жирова Е.А. методисты Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак |
| 1.1.13 | Осуществление информационноразъяснительной работы по вопросам проведения оценочных процедур с обучающимися и их родителями (законными представителями) | В течение года, по отдельному плану | Собрания, информационные бюллетени, размещение информации на сайте отдела образования администрации города Судака, на сайтах общеобразовательных организаций городского округа Судак | Руководители ОО, Шакурина Е.Н., заведующий сектором дошкольного, общего и среднего образования отдела образования администрации города Судака |
| 1.1.14 | Проведение диагностических работ | Ежегодно, декабрь | Приказ отдела образования администрации города Судака | Дуженко В.П., заместитель начальника отдела образования администрации города Судака |
| 1.1.15 | Анализ результатов диагностических работ и подготовка адресных рекомендаций по итогам проведенного анализа | Ежегодно, январь-февраль | Приказ отдела образования администрации города Судака, адресные рекомендации | Дерусова Т.А., Руководитель Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак Шакурина Е.Н., заведующий сектором дошкольного, общего и среднего образования отдела образования администрации города Судака, Рындык Л.А., Ибрагимов С.Д. методисты Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак |
| 1.1.16 | Принятие управленческих решений по результатам анализа проведения всех оценочных процедур к руководителям и педагогическим работникам образовательных организаций, обучающиеся которых показывают низкие образовательные результаты | Ежегодно, апрель | Приказ отдела образования администрации города Судака | Борисюк Н.Н. начальник отдела образования администрации города Судака |
| 1.1.17 | Анализ эффективности проведенных мероприятий и принятых мер по результатам управленческих решений | Ежегодно, октябрь | Решение Коллегии отдела образования администрации города Судака | Борисюк Н.Н. начальник отдела образования администрации города Судака |
| 1.2 Система работы со школами с низкими образовательными результатами |
| 1.2.1 | Анализ контекстных показателей качества образования в школах перечня для выбора направлений адресной помощи (на основе Показателей для оценки качества начального общего, основного общего и среднего общего образования в Республике Крым) | Ежегодно, сентябрь-октябрь | Перечень ОО с низкими образовательными результатами | Дерусова Т.А., Руководитель Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, Якимова Г.Г., Рындык Л.А., методисты Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак |
| 1.2.2 | Планирование (коррекция) системы мер, направленных на достижение положительной динамики образовательных результатов обучающихся ОО с низкими образовательными результатами | Ежегодно, сентябрь-октябрь | Совместный план мероприятий на учебный год | Дерусова Т.А., Руководитель Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, Якимова Г.Г., методист Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководители ОО |
| 1.2.3 | Участие в программах повышения квалификации для руководителей ОО и педагогических работников ОО с низкими образовательными результатами | В течение года (по отдельному плану) | Банк программ повышения квалификации для руководителей ОО и педагогических работников | Пометнёва В.А., методист МКОУ ДОД «Центр детского творчества», руководители ОО |
| 1.2.4 | Применение показателей для оценки предметных компетенций педагогических работников в школах с низкими результатами обучения и/или школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | декабрь 2021 г. | Показатели для проведения мониторинга | Дерусова Т.А., Руководитель Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, Якимова Г.Г., методист Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководители ОО |
| 1.2.5 | Применение республиканских методических рекомендаций и разработка муниципальных методических рекомендаций по улучшению качества образования в ОО, показывающих низкие образовательные результаты | В течение года | Банк методических практикоориентированных материалов | Дерусова Т.А., Руководитель Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, Якимова Г.Г., методист Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководители ОО |
| 1.2.6 | Участие в республиканских обучающих практико - ориентированных семинарах по разработке и реализации планов перевода школ в эффективный режим работы для руководителей муниципальных методических служб, администрации ОО | В течение года (по отдельному плану) | Банк методических практико- ориентированных материалов | Дерусова Т.А., Руководитель Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, Якимова Г.Г., методист Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководители ОО |
| 1.2.7 | Проведение муниципальных обучающих практико- ориентированных семинаров по разработке и реализации планов перевода школ в эффективный режим работы для руководителей ОО | В течение года (по отдельному плану) | Банк методических практико- ориентированных материалов | Дуженко В.П., заместитель начальника отдела образования администрации города Судака, Дерусова Т.А., Руководитель Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак руководители ОО |
| 1.2.8 | Мониторинг результативности реализации Комплекса мероприятий на муниципальном уровне | Ежегодно, октябрь-ноябрь | Аналитическая справка, Приказ отдела образования администрации города Судака Республики Крым | Дуженко В.П., заместитель начальника отдела образования администрации города Судака |
| 1.2.9 | Мониторинг результатов оценки качества образования в разрезе ОО целевой группы (на основе разделов 2.1 и 2.2 Показателей ОКО) | Ежегодно, октябрь | Аналитические материалы | Дерусова Т.А., Руководитель Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак |
| 1.2.10 | Мониторинг показателей для оценки предметных компетенций педагогических работников в школах с низкими результатами обучения и/или школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | Ежегодно, (по плану курсовой переподготовки) | Аналитическая справка | Дерусова Т.А., Руководитель Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак |
| 1.2.11 | Анализ результатов мониторинга показателей для оценки предметных компетенций педагогических работников в школах с низкими результатами обучения и/или школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | Ежегодно, июнь-июль | Приказ отдела образования администрации города Судака Республики Крым | Дуженко В.П., заместитель начальника отдела образования администрации города Судака Дерусова Т.А., Руководитель Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак |
| 1.2.12 | Собеседования с руководителями ОО с низкими образовательными результатами | Ежегодно, ноябрь | Протоколы собеседований | Борисюк Н.Н. начальник отдела образования администрации города Судака, Дерусова Т.А., Руководитель Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак |
| 1.2.13 | Принятие управленческих решений по итогам работы | Ежегодно, август | Приказ отдела образования администрации города Судака Республики Крым | Борисюк Н.Н. начальник отдела образования администрации города Судака |
| 1.2.14 | Анализ эффективности принятых мер и управленческих решений | Ежегодно, октябрь | Решение Коллегии отдела образования администрации города Судака Республики Крым | Борисюк Н.Н. начальник отдела образования администрации города Судака |
| 1.3 Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |
| 1.3.1 | Утверждение плана мероприятий по реализации в городском округе Судак Республики Крым Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2021-2025 годы, в соответствии с корректировками регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | Март 2021 | Постановление администрации города Судака Республики Крым | Борисюк Н.Н. начальник отдела образования администрации города Судака |
| 1.3.2 | Организация работы по выявлению, развитию, поддержке способностей и талантов у детей и молодежи городского округа Судак Республики Крым в соответствии с республиканскими методическими рекомендациями | Январь, 2021 | Приказ отдела образования администрации города Судака Республики Крым | Потехина Е.Г. директор МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководители ОО |
| 1.3.3 | Проведение мониторинга системы выявления, развития, поддержки способностей и талантов у детей и молодежи в городском округе Судак Республики Крым | Апрель-май 2021, далее - ежегодно | Отчет о проведении мониторинга | Потехина Е.Г. директор МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководители ОО |
| 1.3.4 | Анализ результатов мониторинга системы выявления, развития, поддержки способностей и талантов у детей и молодежи в Республике Крым | Июнь 2021, далее - ежегодно | Приказ отдела образования администрации города Судака Республики Крым | Борисюк Н.Н. начальник отдела образования администрации города Судака |
| 1.3.5 | Разработка рекомендаций по итогам анализа результатов мониторинга системы выявления, развития, поддержки способностей и талантов у детей и молодежи городского округа Судак Республики Крым | Июль 2021, далее - ежегодно | Рекомендации по результатам мониторинга | Дерусова Т.А., Руководитель Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак |
| 1.3.6 | Совещания, семинары по вопросам развития системы выявления, поддержки способностей и талантов у детей и молодежи в городском округе Судак Республики Крым | Ежегодно в течение года (по отдельному плану) | План проведения | Потехина Е.Г. директор МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководители ОО |
| 1.3.7 | Проведение мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи | Ежегодно | Приказ отдела образования администрации города Судака Республики Крым | Потехина Е.Г. директор МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководители ОО |
| 1.3.8 | Участие в конкурсе дополнительных общеобразовательных программ для одаренных детей и талантливой молодежи | Май-июнь 2021, далее - ежегодно | Приказ отдела образования администрации города Судака Республики Крым | Потехина Е.Г. директор МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководители ОО |
| 1.3.9 | Выявление, обобщение и распространение лучших практик по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи в городском округе Судак Республики Крым (по результатам проведения мониторинга, конкурсных мероприятий) | В течение года (по отдельному плану) | Методические рекомендации | Дерусова Т.А., Руководитель Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, Потехина Е.Г. директор МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководители ОО |
| 1.3.10 | Участие в региональном мероприятии: «Эффективная модель управления системой выявления, развития, поддержки способностей и талантов у детей и молодежи в Республике Крым: актуальные вопросы» | Октябрь, 2021 | Приказ отдела образования администрации города Судака Республики Крым | Дерусова Т.А., Руководитель Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, Потехина Е.Г. директор МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак |
| 1.3.11 | Проведение мероприятий по повышению уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования педагогических работников Республики Крым | В течение года (по отдельному плану) | План-график курсовой подготовки | Пометнёва В.А., методист МКОУ ДОД «Центр детского творчества» |
| 1.3.12 | Принятие управленческих решений по итогам работы | Ежегодно, август | Приказ отдела образования администрации города Судака Республики Крым | Борисюк Н.Н. начальник отдела образования администрации города Судака |
| 1.3.13 | Анализ эффективности принятых мер и управленческих решений | Ежегодно, октябрь | Решение Коллегии отдела образования администрации города Судака Республики Крым | Борисюк Н.Н. начальник отдела образования администрации города Судака, Дерусова Т.А., Руководитель Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак |
| 1.4 Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся |
| 1.4.1 | Утверждение плана мероприятий по реализации в городском округе Судак Республики Крым Концепции развития системы самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся в Республике Крым на 2021-2025 годы | Декабрь 2020 г. – январь 2021 г. | Постановление Администрации города Судака Республики Крым | Лизуненко Т.В., заведующий сектором дополнительного образования и кадровой работы отдела образования администрации города Судака |
| 1.4.2 | Внедрение системы «навигации» при профориентации обучающихся | Январь 2021 г. | Приказ отдела образования администрации города Судака Республики Крым | Лизуненко Т.В., заведующий сектором дополнительного образования и кадровой работы отдела образования администрации города Судака, руководители ОО |
| 2. Механизмы управления качеством образовательной деятельности |
| 2.1. Система объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников |
| 2.1.1 | Подготовка локальных актов, регламентирующих объективность проведения различных оценочных процедур: ГИА, итоговое сочинение (изложение), устное собеседование по русскому языку, ВПР, НИКО, PISA, получение медалей «За успехи в учении» и другие муниципальные и региональные мониторинги на территории городского округа Судак Республики Крым | Постоянно (в течение года) | Приказы отдела образования администрации города Судака Республики Крым | Борисюк Н.Н. начальник отдела образования администрации города Судака, Шакурина Е.Н., заведующий сектором дошкольного, общего и среднего образования отдела образования администрации города Судака |
| 2.1.2 | Разработка организационнотехнологических моделей проведения муниципальных этапов Всероссийской олимпиады школьников в городском округе Судак Республики Крым | Ежегодно июнь- декабрь | Приказы отдела образования администрации города Судака Республики Крым, Требования к проведению школьного и муниципального этапов олимпиады | Якимова Г.Г., методист Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак |
| 2.1.3 | Участие в мониторинге объективности проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в Республике Крым | Ежегодно, сентябрь-октябрь | Приказ отдела образования администрации города Судака Республики Крым | Якимова Г.Г., методист Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак |
| 2.1.4 | Участие в совещаниях, семинарах, вебинарах для руководителей органов управления образованием, методических служб и образовательных организаций по вопросам объективности проведения оценочных процедур, формирования позитивного отношения к объективной оценке результатов обучения и использованию объективных результатов для управления качеством образования | Постоянно (в течение года) | План проведения совещаний | Отдел образования администрации города Судака, методисты Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководители ОО |
| 2.1.5 | Проведение муниципальных совещаний, семинаров для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе по вопросам объективности проведения оценочных процедур, формирования позитивного отношения к объективной оценке результатов обучения и использованию объективных результатов для управления качеством образования | Постоянно (в течение года) | План проведения совещаний | Отдел образования администрации города Судака, методисты Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководители ОО |
| 2.1.6 | Проведение контрольных мероприятий (мониторингов) по объективности проведения различных оценочных процедур непосредственно в местах их проведения по отдельным графикам | Постоянно (в течение года) | Приказ отдела образования администрации города Судака Республики Крым, графики выездов | Отдел образования администрации города Судака, методисты Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак |
| 2.1.7 | Осуществление анализа объективности проведения каждой оценочной процедуры | Постоянно (в течение года) | Итоговые приказы отдела образования администрации города Судака Республики Крым, справки, отчеты | Шакурина Е.Н., заведующий сектором дошкольного, общего и среднего образования отдела образования администрации города Судака |
| 2.1.8 | Осуществление анализа результатов проведения ЕГЭ, выявление и профилактика нарушений действующего законодательства в сфере образования на этапе подготовке и проведения ЕГЭ («Зоны риска») | Ежегодно, февраль-август | Отчет по «Зонам риска» | Дуженко В.П., заместитель начальника отдела образования администрации города Судака |
| 2.1.9 | Подведение итогов объективности проведения различных оценочных процедур в соответствии с показателями на августовской коллегии отдела образования администрации города Судака Республики Крым | Ежегодно, август | Решение коллегии | Борисюк Н.Н.., начальник отдела образования администрации города Судака |
| 2.1.10 | Подготовка адресных методических рекомендаций образовательным организациям по итогам анализа проведения различных оценочных процедур | Постоянно (в течение года) | Письмо отдела образования администрации города Судака Республики Крым с методическими рекомендациями | Методисты Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак |
| 2.1.11 | Совещания по вопросам обеспечения объективности проведения Всероссийской олимпиады школьников в городском округе Судак Республики Крым | Ежегодно, январь | Протоколы совещаний | Якимова Г.Г. методист Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак |
| 2.1.12 | Принятие управленческих решений по итогам работы | Ежегодно, август | Приказ отдела образования администрации города Судака Республики Крым | Борисюк Н.Н.., начальник отдела образования администрации города Судака, Дерусова Т.А. руководитель Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак |
| 2.1.13 | Проведение анализа эффективности принятых мер | Ежегодно, окябрь | Решение коллегии отдела образования администрации города Судака Республики Крым | Борисюк Н.Н.., начальник отдела образования администрации города Судака, Дерусова Т.А. руководитель Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак |
| 2.2. Система мониторинга эффективности руководителей всех образовательных организаций городского округа Судак |
| 2.2.1 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Утверждение показателей мониторинга эффективности руководителей: -дошкольных и общеобразовательных организаций; - образовательных организаций дополнительного образования | Февраль- март 2021 г. | Приказ отдела образования администрации города Судака Республики Крым | Дуженко В.П., заместитель начальника отдела образования администрации города Судака, Облакулова С.Э., главный специалист сектора дошкольного, общего и среднего образования отдела образования администрации города Судака |
| 2.2.3 | Проведение мониторинга показателей эффективности руководителей: -дошкольных и общеобразовательных организаций; -образовательных организаций дополнительного образования | Ежегодно, до 10 июня | Приказ отдела образования администрации города Судака Республики Крым | Дуженко В.П., заместитель начальника отдела образования администрации города Судака, Облакулова С.Э., главный специалист сектора дошкольного, общего и среднего образования отдела образования администрации города Судака |
| 2.2.4 | Проведение анализа результатов мониторинга показателей эффективности руководителей: -дошкольных и общеобразовательных организаций; - дополнительного образования | Ежегодно, до 01 июля | Аналитические справки по направлениям, Приказ отдела образования администрации города Судака Республики Крым | Дуженко В.П., заместитель начальника отдела образования администрации города Судака, Облакулова С.Э., главный специалист сектора дошкольного, общего и среднего образования отдела образования администрации города Судака |
| 2.2.5 | Подготовка адресных рекомендаций по итогам анализа результатов мониторинга показателей эффективности руководителей образовательных организаций | Ежегодно, до 05 августа | Адресные рекомендации | Белявская А.Р. методист Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак |
| 2.2.6 | Проведение совещаний по вопросам оценки эффективности руководителей образовательных организаций | Постоянно, 1 раз в полугодие | План проведения совещания, решение совещания | Борисюк Н.Н.., начальник отдела образования администрации города Судака, Дерусова Т.А. руководитель Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак |
| 2.2.7 | Проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности руководителей образовательных организаций в соответствии с рекомендациями, полученными в ходе анализа эффективности руководителей образовательных организаций: проведение профессиональных конкурсов для руководителей образовательных организаций; реализация адресных программ повышения квалификации руководителей образовательных организаций; организация стажировочной деятельности для руководителей образовательных организаций по вопросам управления качеством образования на базе образовательных организаций; организация сетевого взаимодействия и др. | В течение года | Планы проведения | Белявская А.Р. , Якимова Г.Г., методисты Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак |
| 2.2.8 | Проведение процедуры, направленной на выявление профессиональных дефицитов руководителей образовательных организаций: 1) тестирование по функциональной грамотности: руководителей школ с низкими образовательными результатами; в рамках реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации; 2) аттестация руководителей образовательных организаций | Ежегодно, по отдельному графику | Приказы отдела образования администрации города Судака Республики Крым | Лизуненко Т.В., заведующий сектором дополнительного образования и кадровой работы отдела образования администрации города Судака |
| 2.2.9 | Участие в процедуре, направленной на устранение профессиональных дефицитов руководителей образовательных организаций: семинары-практикумы; совещания; разработка дополнительных профессиональных программ | Ежегодно, по отдельному графику По мере необходимости | План-график проведения | Лизуненко Т.В., заведующий сектором дополнительного образования и кадровой работы отдела образования администрации города Судака, Дерусова Т.А. руководитель Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак |
| 2.2.10 | Формирование кадрового резерва руководителей всех образовательных организаций городского округа Судак | Апрель, 2021 | Приказ отдела образования администрации города Судака Республики Крым | Лизуненко Т.В., заведующий сектором дополнительного образования и кадровой работы отдела образования администрации города Судака |
| 2.2.11 | Направление на обучение кадрового резерва руководителей всех образовательных организаций по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации | Ежегодно, по отдельному графику | Приказ отдела образования администрации города Судака Республики Крым | Пометнёва В.А., методист Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак |
| 2.2.12 | Принятие управленческих решений по итогам работы | Ежегодно, август | Приказ отдела образования администрации города Судака Республики Крым | Борисюк Н.Н.., начальник отдела образования администрации города Судака |
| 2.2.13 | Проведение анализа эффективности принятых мер | Ежегодно, октябрь | Решение коллегии отдела образования администрации города Судака Республики Крым | Борисюк Н.Н.., начальник отдела образования администрации города Судака |
| 2.3. Система мониторинга качества дополнительного профессионального образования педагогических работников |
| 2.3.1 | Формирование заявок на реализацию дополнительных профессиональных программ в КРИППО | Ежегодно, июнь-октябрь | Приказ отдела образования администрации города Судака Республики Крым | Пометнёва В.А., методист Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководители ОО |
| 2.3.2 | Анализ повышения квалификации педагогов по направлениям: учет диагностики профессиональных дефицитов; осуществление профессиональной переподготовки по образовательным программам педагогической направленности | Ежегодно, Ежегодно, июнь | Аналитическая справка, | Пометнёва В.А., методист Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак |
| 2.3.3 | Проведение диагностики профессиональных компетенций педагогов (уровень предметных компетенций и функциональной грамотности педагогических работников) | Декабрь, 2021 | Приказ отдела образования администрации города Судака Республики Крым | Лизуненко Т.В., заведующий сектором дополнительного образования и кадровой работы отдела образования администрации города Судака, Пометнёва В.А., методист Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководители ОО |
| 2.3.4 | Проведение анализа результатов мониторинга эффективности системы повышения квалификации педагогов | Ежегодно, январь | Аналитическая справка | Лизуненко Т.В., заведующий сектором дополнительного образования и кадровой работы отдела образования администрации города Судака, Пометнёва В.А., методист Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак |
| 2.3.5 | Подготовка адресных методических рекомендаций по результатам анализа итогов мониторинга эффективности системы повышения квалификации педагогов | Ежегодно, в течение года | Банк методических практикоориентированных материалов | Лизуненко Т.В., заведующий сектором дополнительного образования и кадровой работы отдела образования администрации города Судака, Пометнёва В.А., методист Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководители ОО |
| 2.3.6 | Проведение мероприятий, направленных на повышение мотивации педагогических работников, обновление профессиональных знаний, умений и навыков, использование передового педагогического опыта | Ежегодно, по отдельному графику | План-график проведения организационно- методических мероприятий с работниками организаций, осуществляющих образовательную деятельность | Якимова Г.Г., методист Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководители ОО |
| 2.3.7 | Проведение муниципальных этапов конкурсов профессионального мастерства педагогов | Ежегодно, по отдельному графику | Приказ отдела образования администрации города Судака Республики Крым | Якимова Г.Г., методист Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак |
| 2.3.8 | Принятие управленческих решений по итогам работы | Ежегодно, август | Приказ отдела образования администрации города Судака Республики Крым | Борисюк Н.Н.., начальник отдела образования администрации города Судака |
| 2.3.9 | Проведение анализа эффективности принятых мер | Ежегодно, октябрь | Решение коллегии отдела образования администрации города Судака Республики Крым | Борисюк Н.Н.., начальник отдела образования администрации города Судака |
| 2.4 Система методической работы |
| 2.4.1 | Проведение мониторинга и анализа эффективности деятельности методической службы в системе общего образования городского округа Судак Республики Крым и эффективности деятельности | Ежегодно, октябрь | Аналитическая справка | Борисюк Н.Н.., начальник отдела образования администрации города Судака |
| 2.4.2 | Подготовка адресных рекомендаций по результатам анализа эффективности деятельности методической службы в системе общего образования городского округа Судак Республики Крым и эффективности деятельности муниципальных методических служб | Ежегодно, декабрь | Методические рекомендации | Дерусова Т.А. руководитель Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак |
| 2.4.3 | Разработка методических рекомендаций по актуальным вопросам организации образовательного процесса | Ежегодно, по отдельному плану | Банк методических практикоориентированных материалов | Дерусова Т.А. руководитель Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, методисты Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак |
| 2.4.4 | Разработка методических рекомендаций по улучшению качества образования в образовательных организациях с низкими образовательными результатами | Ежегодно, по отдельному плану | Банк методических практикоориентированных материалов | Дерусова Т.А. руководитель Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, методисты Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак |
| 2.4.5 | Участие в мероприятиях с различными категориями специалистов системы образования (руководители образовательных организаций, муниципальных методических служб, муниципальных и школьных методических объединений) по организации методической работы на различных уровнях | Ежегодно, по отдельному плану | План-график проведения организационно- методических мероприятий с работниками организаций, осуществляющих образовательную деятельность | Дерусова Т.А. руководитель Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, методисты Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак |
| 2.4.6 | Организация работы с учителями-предметниками из федерального перечня ОО с НОР по итогам оценочных процедур (ВПР, 5-6кл., ОГЭ, ЕГЭ – русский язык, математика) | Ежегодно, по отдельному графику | Отчет о проделанной работе | Методисты Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак |
| 2.4.7 | Организация участия в Ассамблее учителей общеобразовательных учреждений | Ноябрь 2020 г. | Приказ отдела образования администрации города Судака Республики Крым | Методисты Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак |
| 2.4.8 | Проведение мероприятий по поддержке молодых педагогов и системы наставничества | Ежегодно, по отдельному плану | План-график проведения организационно- методических мероприятий с работниками организаций, осуществляющих образовательную деятельность | Методисты Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак |
| 2.4.9 | Принятие управленческих решений по итогам работы | Ежегодно, август | Приказ отдела образования администрации города Судака Республики Крым | Борисюк Н.Н.., начальник отдела образования администрации города Судака |
| 2.4.10 | Проведение анализа эффективности принятых мер | Ежегодно, октябрь | Решение коллегии отдела образования администрации города Судака Республики Крым | Борисюк Н.Н.., начальник отдела образования администрации города Судака |
| 2.5. Система организации воспитания и социализации обучающихся |
| 2.5.1 | Мероприятия по внедрению Программы воспитания в общеобразовательных учреждениях | Январь-май 2021 | Дорожная карту по внедрению Программы воспитания | Вахновская Н.П., методист Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак |
| 2.5.2 | Обеспечение организационно-методической поддержки реализации мероприятий по внедрению Программы воспитания в общеобразовательные учреждения | Январь-май 2021 | Методические рекомендации | Вахновская Н.П., методист Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак |
| 2.5.3 | Мониторинг реализации Программы воспитания в общеобразовательные учреждения | ноябрь 2021 | Аналитическая справка | Вахновская Н.П., методист Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководители ОО |
| 2.5.4 | Разработка методических рекомендаций по итогам анализа результатов мониторинга Программы воспитания в общеобразовательные учреждения | Декабрь 2021 | Методические рекомендации | Вахновская Н.П., методист Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак |
| 2.5.5 | Мероприятия, приуроченные к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры | Ежегодно, по отдельным планам | Письма отдела образования администрации города Судака | Вахновская Н.П., методист Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак |
| 2.5.6 | Обеспечение организационно- методической поддержки деятельности детских общественных объединений: Российского движения школьников; отрядов «Юные инспекторы дорожного движения», объединений юных краеведов, экологов, туристов | В течение года | Приказы, письма отдела образования администрации города Судака, | Вахновская Н.П., методист Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, Потехина Е.Г. , директор Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководители ОО |
| 2.5.7 | Мероприятия по физкультурно-спортивному направлению | Январь 2021 | Календарный план спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | Гапон Б.И. методист Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак |
| 2.5.8 | Проведение социально-психологического тестирования, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | Ежегодно, по отдельному плану | Аналитическая справка | Дерусова Т.А., Руководитель Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководители ОО |
| 2.5.9 | Проведение социально-психологического тестирования на выявление скрытого неблагополучия среди учащихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений Республики Крым | Ежегодно, по отдельному плану | Аналитическая справка | Дерусова Т.А., Руководитель Методической службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководители ОО |